## WBS Estimation
BẢNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
Mini Customer Management System — Phase 1 Estimation
Đơn vị: giờ công (h) · 1 ngày làm việc = 8 giờ · Ngày lập: 15/09/2026
STT | Hạng mục | Công việc chi tiết | Số giờ (h) | Ghi chú
1 | 1. Khởi tạo & Kiến trúc | Tạo solution, cấu trúc project (Domain/Application/Infrastructure/WebApi/Blazor/Contracts) | 1 | Clean/Layered Architecture
2 |  | Cấu hình Git repo, GitFlow branches (main/develop/feature/*), .gitignore | 0.5
3 |  | Cài đặt & cấu hình NuGet packages cơ bản (EF Core, FluentValidation, JWT Bearer, MudBlazor) | 1
4 |  | Thiết lập README, quy ước Conventional Commits | 1
Tổng 1. Khởi tạo & Kiến trúc |  |  | 3.5
5 | 2. Thiết kế & triển khai Database (EF Core) | Thiết kế Entity Customer/User (Domain layer) | 0.5 | Private setter + factory method
6 |  | Cấu hình Fluent API (unique index, clustered index, RowVersion) | 1 | IEntityTypeConfiguration
7 |  | Viết SaveChangesInterceptor (soft delete + audit tự động) | 1
8 |  | Tạo & kiểm tra EF Core Migration (InitialCreate) | 1 | dotnet ef migrations add
9 |  | Viết AdminUserSeeder (seed tài khoản admin qua IHostedService) | 1 | Không hard-code trong migration
Tổng 2. Thiết kế & triển khai Database (EF Core) |  |  | 4.5
10 | 3. Backend Core (hạ tầng dùng chung) | Global Exception Handler (IExceptionHandler + RFC 7807 ProblemDetails) | 1.5
11 |  | Rate Limiting cho /api/auth/login (Token Bucket) | 1 | Chống brute-force
12 |  | Output Caching (in-memory, optional Redis) + invalidate theo tag khi ghi | 2
13 |  | Cấu hình CORS, Swagger/OpenAPI (Bearer security scheme) | 1.5
Tổng 3. Backend Core (hạ tầng dùng chung) |  |  | 6
14 | 4. Xác thực & phân quyền (JWT) | PasswordHasher wrapper (PBKDF2-HMAC-SHA256) | 0.5
15 |  | JwtTokenGenerator (issue token, claims, kiểm tra secret length) | 1
16 |  | AuthController + endpoint Login | 1
17 |  | Pipeline [Authorize] phía API + CustomAuthStateProvider phía Blazor | 1.5
Tổng 4. Xác thực & phân quyền (JWT) |  |  | 4
18 | 5. API CRUD nghiệp vụ khách hàng | Thiết kế DTO (CreateRequest/UpdateRequest/ListItemDto/DetailDto) | 1 | Tách khỏi Entity
19 |  | FluentValidation cho Create/Update (email, SĐT, ngày sinh) | 1
20 |  | Code API xem danh sách (phân trang, tìm kiếm, sắp xếp) | 1.5 | GET /api/customers
21 |  | Code API thêm mới (sinh CustomerCode, kiểm tra trùng Email) | 1.5 | POST /api/customers
22 |  | Code API cập nhật (kiểm tra RowVersion — optimistic concurrency) | 1.5 | PUT /api/customers/{id}
23 |  | Code API xóa mềm khách hàng | 1 | DELETE /api/customers/{id}
Tổng 5. API CRUD nghiệp vụ khách hàng |  |  | 7.5
24 | 6. UI nền tảng & Authentication | Cài đặt MudBlazor, MainLayout, NavMenu | 1
25 |  | TokenProvider (lưu JWT in-memory) + CustomAuthStateProvider | 1.5 | Không dùng localStorage
26 |  | AuthorizationMessageHandler (tự động gắn Bearer header) | 1
27 |  | Trang Login.razor (form, gọi API, xử lý lỗi 401) | 1.5
Tổng 6. UI nền tảng & Authentication |  |  | 5
28 | 7. UI Dashboard (danh sách khách hàng) | Làm UI trang danh sách khách hàng (MudDataGrid + ServerData) | 2.5 | Phân trang server-side
29 |  | Ô tìm kiếm theo Họ tên/SĐT (debounce ~400ms) | 1.5
30 |  | Bộ lọc theo trạng thái hoạt động | 1
31 |  | Snackbar thông báo kết quả thao tác | 1
Tổng 7. UI Dashboard (danh sách khách hàng) |  |  | 6
32 | 8. UI Form thêm/sửa/xóa | CustomerFormDialog dùng chung cho Create/Edit (MudDialog) | 2
33 |  | Validate dữ liệu phía client (FluentValidation UX) | 1.5
34 |  | DeleteConfirmDialog | 1
35 |  | Xử lý trạng thái loading/disable khi đang lưu | 1
Tổng 8. UI Form thêm/sửa/xóa |  |  | 5.5
36 | 9. Xử lý Concurrency & Hoàn thiện | Xử lý DbUpdateConcurrencyException, cảnh báo khi RowVersion lệch | 1.5
37 |  | Viết Unit Test (CustomerService, AuthService, Validators) | 1.5 | xUnit + FluentAssertions
38 |  | Polish UX, sửa lỗi phát sinh, review code lần cuối | 1
Tổng 9. Xử lý Concurrency & Hoàn thiện |  |  | 4
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN |  |  | 46
Tương đương 5.8 ngày làm việc (8 giờ/ngày)